## 合同管理表
合同导入模板
序号 | 年份 | 项目号 | 项目名称 | 总包 | 分包 | 合同金额/结算金额 | 税率 | 报量含税 | 合同付款比例 | 质保期开始时间 | 质保期结束时间 | 是否有保证金 | 保证金金额 | 项目部经营人员 | 项目进度 | 初审金额 | 结算应收金额 | 备注
1 | 2026 | DEMO-A-2026 | 示例住宅A区 | 示例建设集团 | 示例劳务公司 | 1200000 | 9% | 不含税 | 80% |  |  | 有 | 50000 | 王经营 | 在建 | 0 | 0 | 示例，导入前请改

## 报量开票收款
年份 | 项目号 | 项目名称 | 流水类型 | 收款去向 | 日期 | 金额 | 不含税金额 | 开票税率 | 发票号 | 期次 | 备注
2026 | DEMO-A-2026 | 示例住宅A区 | 报量 |  | 2026-03-31 | 180000 |  |  |  | 2026-03 | 3月报量
2026 | DEMO-A-2026 | 示例住宅A区 | 开票 |  | 2026-04-12 | 200000 | 183486.24 | 9 | 1100000001
2026 | DEMO-A-2026 | 示例住宅A区 | 收款 | 总包代付农民工 | 2026-04-15 | 80000
2026 | DEMO-A-2026 | 示例住宅A区 | 收款 | 到分包公司 | 2026-04-28 | 70000

## 填写说明
填写说明（此表不会导入）
合同管理是独立模块。月报量、开票、收款请在第二张表按笔填写。
如果只填第一张表里的月报量/开票/收款合计，导入时会各生成一笔「导入合计」，之后可再拆明细。
「是否有押金」已改为保证金：填 有/无，金额填在保证金金额。
项目进度只能是：在建 / 完工 / 总版图 / 初审 / 终审 / 分包结算 / 结算完成 / 结算已开票 / 质保期 / 退质保金 / 完成。旧表里的「结算」当作分包结算，「审计」当作终审。
报量含税列填「含税」或「不含税」。每个合同可以不同。开票、收款仍按实际金额。
两条线：① 应收 = 含税报量 × 付款比例；合同未付 = 应收 − 已付。② 剩余款 = 开票金额 − 已付。已付 = 代付农民工 + 到分包公司。
收款请拆成两笔：去向填「到分包公司」或「总包代付农民工」，日期可以不同。
合同扫描件在软件里上传，文件名是「项目名称-合同电子版」，存到 data/photos/合同扫描件。有文件即有合同，没传即无合同；原因写在备注。